## Slide 1: UMA VISÃO PELO FOCO EMPRESARIAL CHAPECÓ, 16/10/2019

## Slide 2
A importância de um Orçamento Equilibrado
Fonte: Cartilha CBIC/TCU

## Slide 3
Causas para a deficiência de orçamentos
Fonte: Cartilha CBIC/TCU

## Slide 4
Considerações Importantes para uma boa orçamentação
Cronograma Físico-financeiro
Projetos Executivos + Especificações
Critérios de Medição
Histograma de Mão de Obra
ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM PLANEJADO PARA OBRA
Exigências do Edital
Layout do Canteiro
Sistema de Referência
Não devem faltar estudos preliminares: sondagem e topografia do terreno
Previsão de despesas ao longo do tempo (exemplo: alimentação e transporte para engenheiro)
Previsão de despesas com mão de obra ao longo do tempo (exemplo: dimensionamento dos sanitários)

## Slide 5
Itens a serem listados na planilha orçamentária
SINAPI Metodologias e Conceitos – 6ª Ed. - 2019- Pág. 6
SINAPI Metodologias e Conceitos – 6ª Ed. - 2019- Pág. 6 e 7
COMPOSIÇÕES SINAPI
Composições SINAPI, como engenheiro, mestre de obra, instalações de canteiro, equipamentos não presentes nas composições diretas, e itens não existentes no SINAPI como mobilização, desmobilização e outros.

## Slide 6
Exemplos de Custos Indiretos
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 
MÃO DE OBRA | UND
Gerente de Contrato (Eng. Master A) | Mês
Gerente de Produção (Eng. Master B) | Mês
Gerente de Planejamento (Eng. Master B) | Mês
Engenheiro Civil de obra senior | Mês
Engenheiro Civil de obra pleno | Mês
Engenheiro Civil de obra junior | Mês
Arquiteto SENIOR | Mês
Arquiteto PLENO | Mês
Arquiteto JUNIOR | Mês
Arquiteto PAISAGISTA | Mês
Engenheiro coordenador | Mês
Engenheiro mecânico | Mês
Engenheiro de planejamento | Mês
Engenheiro de custos | Mês
Engenheiro de medição | Mês
Engenheiro eletricista | Mês
Engenheiro de produção | Mês
Engenheiro ambiental | Mês
Engenheiro de qualidade | Mês
Engenheiro Sanitarista | Mês
Chefe administrativo | Mês
Chefe de suprimento | Mês
Técnico de planejamento | Mês
Técnico assitente | Mês
Técnico de medição | Mês
Técnico de meio ambiente | Mês
Enfermeiro do trabalho | Mês
Auxiliar de enfermagem do trabalho | Mês
Cadista | Mês
Assistente administrativo | Mês
Auxiliar de almoxarife | Mês
Secretária | Mês
Médico do trabalho | Mês
Encarregado de terraplenagem | Mês
Encarregado de armação | Mês
Encarregado de forma | Mês
Encarregado de britagem | Mês
Encarregado de concreto | Mês
Encarregado de obras civis de acabamento | Mês
Encarregado de montagem eletromecânica | Mês
Topógrafo | Mês
Nivelador | Mês
Auxiliar de topografia | Mês
Laboratorista | Mês
Laboratorista auxiliar | Mês
Técnico em edificações | Mês
Estagiário de engenharia | Mês
Engenheiro de segurança do trabalho | Mês
Técnico em segurança do trabalho | Mês
Mestre de obras | Mês
Almoxarife | Mês
Apontador | Mês
Vigia noturno | Mês
Vigia diurno | Mês
GR 4 (Exemplo: Construção de redes de abastecimento de água) = 01 Médico com 3 horas por dia para 101 a 250 funcionários (NR 4).
GR 3 (Exemplo: Obras de Terraplenagem) = 01 Técnico para 101 a 250 funcionários (NR 4).
GR 4 (Exemplo: Construção de coleta de esgoto) = 01 Engenheiro com 3 horas por dia para 101 a 250 funcionários (NR 4).
Custo com Portadores de Deficiência - contratações obrigatórias | Mês | A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.
Custo com Menor Aprendiz - contratações obrigatórias | Mês | A Cota de aprendizes está prevista no art. 429 da CLT. Ela estabelece que deverão ser contratados aprendizes equivalente a no mínimo 5% e no máximo 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional (excluso engenheiros, profissionais com formação técnica e superior, contratos temporários).

## Slide 7
Exemplo de Custos Indiretos
DESPESAS ORDINÁRIAS | 
Mobiliário de escritório | Mês
Computador | Und
Impressora multifuncional | Und
Mesa para escritório | Und
Cadeiras | Und
Bebedouro | Und
Armário de arquivos | Und
Relógio de Ponto | Und
Ar condicionado | Und
Telefone | Und
Mesa para Sala de Reunião | Und
Mesa para Computador | Und
Mesa para Impressora | Und
Lixeira | Und
Material de escritório | Mês
Lápis | Und
Caneta | Und
Borracha | Und
Grampeador | Und
Resma de papel (pacote c/500und) | Und
Clips pequeno (pacote c/100und) | Und
Clips grande (pacote c/100und) | Und
Liga de borracha (pacote de 100 gr) | Und
Grampo de 26/6 (pacote c/5000und) | Und
Água mineral | Und
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 
Veiculo 4x4 (locação) | Mês
Veiculo sedan - apoio (locação) | Mês
Kombi (locação) | Mês
Guindaste (locação) | Mês
Banheiros químicos (locação) | Mês
Ambulância (locação) | Mês
Ônibus transporte (locação) | Mês
Grua (locação) | Mês
Andaimes tubulares (locação) | Mês
Andaime de fachadeiro (locação) | Mês
Guinchos cremalheira (locação) | Mês
Foguete (locação) | Mês
Andaime suspenso mecânico (locação) | Mês
Cadeira suspensa (locação) | Mês
Material de limpeza | Mês
Água sanitária de 1 L | Und
Pano de chão grosso alvejado | Und
Sabonete líquido | Und
Vassoura | Und
Desinfetante | Und
Balde plastico cap 10l | Und
Papel higiênico | Und
Papel toalha | Und
Sabão em pó | Und
Detergente | Und
Esponja | Und
Avental | Und
Gorro | Und

## Slide 8
Exemplo de Custos Indiretos
Mobiliário da Área de Vivência | Mês
Fogão | Und
Geladeira | Und
Lixeira | Und
Saboneteira | Und
Cabideiro | Und
Armário para Funcionários - Vestiário | Und
Bancos para Vestiário | Und
Mesa para almoxarife | Und
Cadeira para almoxarife | Und
Estantes de aço | Und
Armário para Ambulatório | Und
Placas de Avisos | Und
Quadros de Avisos | Und
Maca p/ Ambulatório | Und
Camas para alojamento | Und
Utensílios de Cozinha para República | Vb
Armário para Alojamento | Und
Bebedouro Coletivo | Und
Botijão de Gás | Und
Sirene | Und
SEGURANÇA | 
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ) | Und
PCMAT (Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho) | Und
Curso Básico – segurança em instalações e serviços com eletricidade (carga horária mínima de 40h) | Und
Curso Complementar – segurança no sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades (carga horária mínima de 40h) | Und
Treinamento em altura (carga horária mínima de 8h) | Und
Carga horária prevista como encargos complementares no valor da hora do funcionário, porém, o custo com o instrutor, espaço ou material que possa ser necessário não está previsto
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

## Slide 9
Diretrizes preconizadas no Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário
9.3.2. oriente os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a:
9.3.2.1. discriminar os custos de administração local, canteiro de obras e mobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação, bem como sujeitos a controle, medição e pagamento individualizado por parte da Administração Pública, em atendimento ao princípio constitucional da transparência dos gastos públicos, à jurisprudência do TCU e com fundamento no art. 30, § 6º, e no art. 40, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;

## Slide 10
Exemplo de Planilha com Custos Indiretos
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA |  | 
 |  |  | Mobilização / Desmobilização |  | 
1.1 | SINAPI | C88239 | Mobilização de construção de barracões de obra (2 ajudantes de carpinteiros x 10 dias x 8 horas) | H | 160,00
1.2 | SINAPI | C88316 | Desmobilização remoção de barracões de obra (2 serventes x 10 dias x 8 horas) | H | 160,00
1.3 | SINAPI | C72884 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada | M3XKM | 6.239,17
 |  |  | Instalações / Edificações / Provisórias |  | 
1.4 | SINAPI | C74209/1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 4,50
1.5 | CPU | CIV.600 | Aluguel de container para escritório dim: 6,00x2,30m altura 2,50m com sanitário | mês | 3,00
 |  |  | Proteções e Sinalizações |  | 
1.6 | SINAPI | C74220/1 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | M2 | 100,00
1.7 | SINAPI | C97010 | Guarda-corpo fixado em fôrma de madeira com travessões em madeira pregada e fechamento em tela de polipropileno para edificações com até 2 pavimentos. af_11/2017 | M | 12,00
E o material para sanitários, refeitório e depósito?
Ou container pra sanitários?
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / SERVIÇOS GERAIS |  | 
 |  |  | Equipe Técnica e Administrativa |  | 
2.1 | SINAPI | C90777 | Engenheiro ou Arquiteto chefe / junior de obra (Instalações elétricas e hidráulicas ) (1 x 3 meses x 180h) | H | 540,00
2.2 | SINAPI | C90776 | Feitor ou Encarregado Geral (Mestre de Obras) (1 x 3 meses x 180h) | H | 540,00
2.3 | CPUR | C40943 | Tecnico em segurança do trabalho (1 x 3 meses x 90h) | h | 270,00
2.4 | SINAPI | C90766 | Almoxarife (1 x 3 meses x 90h) | H | 270,00
2.5 | SINAPI | C88316 | Servente com encargos complementares | H | 540,00
2.6 | SINAPI | C90767 | Apontador ou Apropriador (1 x 3 meses x 90h) | H | 270,00
 |  |  | Despesas com Mão de Obra contratada |  | 
2.7 | SINAPI | 37370 | Alimentacao - horista (coletado caixa) | H | 540,00
2.8 | CPU | CIV.010 | Sistema de monitoramento | mês | 3,00
2.9 | CPU | CIV.011 | Banda larga adsl | mês | 3,00
2.10 | CPU | CIV.009 | Estação de trabalho ( computador + impressora) | mês | 3,00
 |  |  | Despesas de consumo com o Canteiro |  | 
2.11 | SINAPI | 14583 | Tarifa "a" entre 0 e 20m3 fornecimento d'agua | M3 | 92,40
2.12 | SINAPI | 14250 | Energia eletrica comercial, baixa tensao, relativa ao consumo de ate 100 kwh, incluindo icms, pis/pasep e cofins | KW/H | 14.127,36
 |  |  | Serviços Especializados |  | 
2.13 | SINAPI | C88326 | Vigilante de prédio - noturno (sgsp) (2 x 4 meses x 180h ) | H | 1.440,00
Telefone, água mineral, mobiliário, material de escritório, material de limpeza?
Vigia só das 22 às 5h... E de 17 às 22h e de 5 às 7h? Cadê o vigia diurno que completa essa carga horária? E do dia para os finais de semana?
Custos Indiretos chegando a 30% do valor total da obra. Quanto menor a obra, maior a representatividade destes custos.

## Slide 11
BDI (Bonificação e Despesas Indiretas)
SINAPI Metodologias e Conceitos – 6ª Ed. - 2019- Pág. 7

## Slide 12
EXEMPLO DE BDI

## Slide 13
Utilização do SINAPI – Catálogo de Composições Analíticas – Referência de Composições (Aba Sem Custo)

## Slide 14
Utilização do SINAPI – Importância da Leitura dos Cadernos Técnicos

## Slide 15
Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras

## Slide 16
Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras
  EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
Layout de referência de refeitório em canteiro de obra, em alvenaria, utilizado para fins de especificação
Material para confecção das mesas e bancos precisam ser planilhados, bem como mão de obra necessária. Lembrando que os tampos das mesas precisam ser laváveis.

## Slide 17
Utilização do SINAPI – Canteiro de Obras
EM ALVENARIA |  | 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA | ÁREA (M²) | REFERÊNCIA
ESCRITÓRIO | 54,09 | Composto por sala administrativa, sala de reunião, sala multiuso, sala técnica, copa e lavabos feminino e masculino.
REFEITÓRIO | 39,20 | Capacidade para 30 colaboradores
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS | 59,86 | Capacidade para 30 colaboradores
ALMOXARIFADO | 41,74 | Vão único, com prateleiras para disposição dos materiais e espaço separado para o profissional responsável.
EM MADEIRA / CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA |  | 
DEPÓSITO | 15,10 | 
GUARITA | 5,18 | 
CENTRAL DE ARMADURA | 60,40 | Foi elaborado um projeto de central de armadura, para abrigar duas bancadas para corte e dobra e uma máquina de corte.
CENTRAL DE FORMAS E DE PRODUÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA | 10,35 | Foi elaborado um projeto para abrigar duas bancadas para corte e dobra e uma máquina de corte.

## Slide 18
Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto
  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

## Slide 19
Utilização do SINAPI – Compatibilizar a Descrição das Composições Aferidas com os Serviços Previstos em Projeto
COMPOSIÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONCRETO
COMPOSIÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO

## Slide 20
Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas Composições:
Código: 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAD.TÉC: Encargos Complementares |  | UND: HRS | ITEM: 88309 | 
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
CO 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA CAD.TÉC: Encargos Complementares | HRS | 1 | 0,2600 | 0,2600
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 0,2600
EQ 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 2,3600 | 2,3600
EQ 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,4700 | 0,4700
EQ 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,3400 | 0,3400
EQ 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,0100 | 0,0100
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 3,1800
MA 43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,4800 | 0,4800
MA 43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,9700 | 0,9700
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 1,4500
MO 4750 | PEDREIRO | H | 1 | 15,3300 | 15,3300
 |  |  | LEIS SOCIAIS: |  | 0,0000
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 15,3300
 |  |  | TOTAL SEM BDI: |  | 20,2200

## Slide 21
Utilização do SINAPI - Custo de Mão de Obra nas Composições:

## Slide 22
Utilização do SINAPI – Adaptando as Composições
Código: 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  | UND: M³ | ITEM: 92725 | 
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
CO 20071 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,056 | 1,0140 | 0,0567
CO 20208 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,133 | 0,2633 | 0,0350
CO 240051 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 0,094 | 19,1939 | 1,8042
CO 240092 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 0,565 | 19,3061 | 10,9079
CO 240099 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 0,638 | 15,6852 | 10,0071
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 22,8109
MA 319 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1,103 | 290,0000 | 319,8700
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 319,8700
 |  |  | TOTAL SEM BDI: |  | 342,6809
Código: COMP.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 |  | UND: M³ | ITEM: COMP.1 | 
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | VALOR TOTAL
CO 20071 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0,056 | 1,0140 | 0,0567
CO 20208 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0,133 | 0,2633 | 0,0350
CO 240051 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 0,094 | 19,1939 | 1,8042
CO 240092 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 0,565 | 19,3061 | 10,9079
CO 240099 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HRS | 0,638 | 15,6852 | 10,0071
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 22,8109
MA 34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1,103 | 335,7800 | 370,3653
 |  |  | SUB-TOTAL: |  | 370,3653
 |  |  | TOTAL SEM BDI: |  | 393,1762

## Slide 23
Utilização do SINAPI – Adaptando as Composições
Coeficiente a ser multiplicado por 1,76, caso a alvenaria seja executada com colher de pedreiro.

## Slide 24
Utilização do SINAPI – Composições Adicionais

## Slide 25
Utilização do SINAPI – Exemplos de transportes acima de 15m

## Slide 26
Utilização do SINAPI – Transportes acima de 15m

## Slide 27
Utilização do SINAPI – Ficha de Especificação Técnica de Insumos

## Slide 28
Praticar uma Boa Engenharia é Bíblico
Evangelho de São Lucas capítulo 14, versículos 28-30:
“Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la?
Para que, depois que tiver lançado os alicerces, e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: Este homem principiou a edificar, mas não pode terminar”.
Custo para um bom resultado... Planejar corretamente para conseguir concluir...

## Slide 29: OBRIGADA! Luciana Andrade Engenheira Civil do Setor de Orçamento do SINDUSCON/PE Fone: (81) 2127-0628 E-mail: orcamento@sindusconpe.com.br